## Sheet1
状态 | 新发现 | 修复中 | 验证中 | 已完成 | 备注
1 | 程序保存时 丢失程序自启动的函数设置
2 | IDE编辑中,由用户没有修改代码,IDE自动修改并提交保存 |  |  |  | 由于升级IDE版本,旧版本容器已经销毁,历史的容器内本地git记录丢失,远程git仓库未成功创建. 这个问题的容器内日志查询的方法需要等下一次碰到类似问题后查找记录
3 | IDE中程序签出状态与程序实际状态不同步,并且会将程序自动签入
4 | IDE中AI修改代码没有把全部的文件推送到GIT,只推送的部分的文件. 附: asm status 记录 |  |  |  | openvscode-server@2b1cb83350cc:~/projects/99$ asm status ✗ pages/bmsi400/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/bmsi500/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/comi429/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/comi430/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi104/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi106/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi107/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi117/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi118/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi120/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi701/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/ecsi702/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/imsi091/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/imsi150/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/imsi190/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/omsi350/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/pmsp487/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/pmsp520/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/qcst290/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/qcst300/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） ✗ pages/qcst310/jsobjects/VALID.js 未生效到画布（可能正在推送，1-2 秒后重查 asm status） 外部 git 落库：http://10.177.143.161:3000（签入自动推送开） bmsi002: 未推送过（asm push 可手动推） bmsi200: 未推送过（asm push 可手动推）
5 | AI在工作中,会出现Thinking一段时间后, 工作自动中断了,并且codex中的所有历史会话被清空. Codex重新初始化了. 在中断时,IDE左下角会提示: 远程扩展主机意外终止 附:codex的排查日志. |  |  |  | 你阅读error.log文件，是这个对话的所有记录，找到最后会话中断的原因 9:11 Worked for 1分钟 4秒 我读完了 error.log。结论是：会话被 VS Code 里的 Codex 客户端主动取消并归档，不是代码、命令、额度或网络错误造成的。 关键证据： - 会话来源是 originator: "codex_vscode"、source: "vscode"。 - 最后一条命令于 00:28:56.081Z 正常完成，status: "completed"、exit_code: 0。 - 额度状态一直是 rate_limit_reached_type: null。 - 日志中没有 error、异常堆栈、超时、断网或进程信号事件。 - 唯一的结束原因是 reason: "interrupted"，并明确写着 interrupted on purpose。 - 会话在 00:29:05.531Z 中断，而归档文件修改时间是 00:29:05.529Z，两者几乎完全一致。 因此，最符合证据的事件顺序是： 检查命令正常完成 → Codex 仍在准备下一步操作 → VS Code 客户端触发会话归档/关闭 → 客户端取消正在运行的回合 → 记录 turn_aborted(reason="interrupted") 日志没有记录具体 UI 操作名称，所以无法区分是点击了停止、删除/归档会话，还是关闭会话时客户端自动取消；但结合归档时间，归档或删除该会话是最可能的直接触发原因。 另外，中断前只运行了查询命令，没有执行文件编辑，因此那次请求查出了 62 个待处理文件，但没有真正完成批量修改。 9:12 在我归档之前， 你运行任务期间自动将对话框内容全部清空，导致我判断会话错误而点击的归档， 那这个清空对话框的原因是什么 9:14 Worked for 2分钟 18秒 找到直接原因了：不是任务主动清空对话，而是 VS Code 远程扩展宿主被 SIGKILL 强制终止，Codex 面板随之销毁并重新初始化，导致对话框暂时变空。 时间线证据： - 00:28:56.100：Codex 任务仍在正常运行。 - 00:29:05.523：扩展宿主进程 PID 144 被 SIGKILL 杀死： Extension Host Process exited with code: null, signal: SIGKILL - 00:29:05.525：正在运行的 Codex 回合因此被标记为 turn_aborted。 - 00:29:05.549：重新连接失败： Unknown reconnection token (seen before) - 00:29:05.648：建立新的扩展宿主连接。 - 00:29:06.532：Codex 扩展重新激活并重新启动 app-server。 - 00:29:08.636：Codex React 界面重新渲染。 相关日志位于： - [remoteagent.log](/home/workspace/.openvscode-server/data/logs/20260922T000226/remoteagent.log) - [Codex.log](/home/workspace/.openvscode-server/data/logs/20260922T000226/exthost1/openai.chatgpt/Codex.log) 所以界面清空的完整机制是： VS Code 扩展宿主被 SIGKILL → Codex 扩展及其对话 Webview 被销毁 → 正在运行的任务被中止 → 扩展宿主重新启动 → Codex 面板重新初始化 → 原会话没有及时恢复到界面，表现为对话内容全部消失 在发生前还连续出现了多个 TypeError: fetch failed，并在重连时出现 Unknown reconnection token。这说明当时存在连接或远程工作区会话异常，最可能是远程 VS Code 连接重置或工作区重连引发扩展宿主被杀。日志没有记录是谁向 PID 144 发送了 SIGKILL，因此无法进一步断定是浏览器刷新、平台容器管理、内存保护还是 VS Code 自身的重连机制。 可以确定的是：对话内容并没有真的被删除，JSONL 记录仍然完整；清空只是扩展宿主重启后前端没有正确恢复会话的界面状态。你随后看到的归档不是最初原因，而是界面清空后的后续操作。
6 | IDE页面 自动查询所有程序的签出状态, 请求数量过大,平均30秒要发起700个请求(每人/每个容器),700请求持续3秒结束. |  |  |  | 签出状态默认为否, 由用户点击打开程序后,只需要获取当前程序的签出状态,校验状态,更新状态即可,不需要默认获取所有程序的签出状态. 让AI编辑指定程序前,AI去获取指定程序的签出状态
7 | IDE中,不同的容器中的AI对 "部署" 的命令行为不一致, 有的是部署到Appsmith,有的是同步的git. 要求: 相同的命令"部署"让AI的行为达到一致的效果
8 | 执行部署后,会存在将newAction表中的数据删除 并且删除后没有恢复插入,执行部署后,整个PROCESS的js文件丢失 |  |  |  | 这是没有触发了删除的, createdAt是6月23日 正常的日期 "unpublishedAction": { "name": "check_action", "fullyQualifiedName": "VALID.check_action", "datasource": { "name": "UNUSED_DATASOURCE", "pluginId": "64a257324cec4f198aa05848", "workspaceId": "64a3df72eca3553cdfdc423c", "createdAt": ISODate("2026-06-23T08:50:15.97Z"), "updatedAt": ISODate("2026-09-28T08:13:02.597Z"), "deleted": false, "policies": [ ] }, 这是触发了删除的,createdAt:是最新的日期 "unpublishedAction": { "name": "insert", "fullyQualifiedName": "PROCESS.insert", "datasource": { "name": "UNUSED_DATASOURCE", "pluginId": "64a257324cec4f198aa05848", "workspaceId": "64a3df72eca3553cdfdc423c", "createdAt": ISODate("2026-09-28T07:11:35.413Z"), "updatedAt": ISODate("2026-09-28T08:09:02.222Z"), "deleted": false, "policies": [ ] },
9 | IDE中使用CODEX提问时,会自动读取skill并修改代码. 使用时提出的问题可能与项目无关,也会走这套流程去执行. |  |  |  | 要有一个开关,关闭后所有提问与项目无关,不需要加载skill,只需要回答问题即可
10
11
12
13